Qupper's Forge

活动策划方案

Build For Real. Ship For Market.

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛事定位 | 把创意锻造成可交付产品的熔炉 |
| 赛事时间 | 2027 年（以官方最终公布为准） |
| 赛事地点 | 大连文谷双语学校 & 线上（混合参与） |
| 参赛规模 | 海选 189+ 人 · 决赛 27 席 · 3 条赛道 |
| 策划主体 | 快跑云集团 · 赛事组委会 |

内部策划方案 · 供评审与执行参考

| 4 | 400+ | 27 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发天数 | 海选总人数 | 决赛名额 | 赛道主题挑战 |

目录

- 一、策划背景与赛事概述

- 二、赛事目标

- 三、赛事基本信息

- 四、赛事特色（核心差异化）

- 五、赛道设置

- 六、赛程安排

- 七、评审机制

- 八、奖项与激励

- 九、合作伙伴与资源支持

- 十、报名与参赛须知

- 十一、宣传推广计划

- 十二、风险管理

- 十三、预算概算（示意）

- 十四、常见问题（FAQ）

- 十五、执行要点与分工建议

一、策划背景与赛事概述

本章概述赛事的策划背景、整体定位与 Season 02 的核心规模数据。

（一）背景

云原生与 AI 技术高速演进，开发者生态的竞争已从「比谁的 PPT 更漂亮」转向「比谁的产品真正跑得起来」。快跑云集团作为云基础设施提供商，希望通过一场高强度的黑客松，把开发者、投资人、开源社区与云资源聚合在同一个场域，孵化真实可交付的产品。

（二）赛事概述

Qupper's Forge 是快跑云集团一年一度的旗舰黑客松。与常规黑客松不同，本赛事以「真实孵化」为验收标准：4天线下集中开发，接续 30 天线上试运营，跑通可用产品后再谈下一步。组委会提供云资源额度、导师辅导与面向市场的渠道；参赛者带上手艺而来，四天之后，最出色的作品不止是获奖——而是真正上线。

（三）赛事规模（Season 02）

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 开发天数 | 4 天 |
| 海选总人数 | 400+人 |
| 决赛名额 | 40人 |
| 赛道数量 | 3 条主题赛道 |

二、赛事目标

| 目标维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 品牌传播 | 强化「快跑云集团 = 面向真实交付的云基础设施」品牌心智 |
| 生态建设 | 聚拢云原生、 AI 开发者与开源社区，扩大生态影响力 |
| 项目孵化 | 至少产生一批通过 30 天试运营、可对接投资与上线的真实项目 |
| 人才连接 | 为集团与投资伙伴发现并沉淀高潜 builder 与创业团队，大力推广扶持OPC企业 |
| 社会经济 | 孵化优质项目，在大连甘井子区等地帮助注册公司主体，帮追合规经营 |

三、赛事基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛事名称 | Qupper's Forge · 快跑云集团黑客松 Season 02 |
| 举办届数 | 第 1 届（年度旗舰） |
| 赛事主题 | Build For Real. Ship For Market. |
| 开营时间 | 2027 年（以官方最终公布为准） |
| 举办地点 | 大连文谷双语学校（线下） & 线上（混合参与） |
| 参与形式 | 现场 + 远程混合 |
| 参赛规模 | 海选 400+ 人，决赛 40人 |
| 参赛资格 | 任何 builder ：学生、职场人士、创业者均可；可 solo 或组队（最多 4 人） |
| 参赛费用 | 不收费；审核通过后每队获快跑云集团云资源额度 |
| 报名入口 | 官网（ qupper.fastrun.com.cn ） |

四、赛事特色（核心差异化）

本章阐述本赛事区别于常规黑客松的五大核心差异化设计。

（一）真实孵化，不止 48 小时

3 天线下集中开发 + 30 天线上试运营。不是 demo 即终点，而是以可运行、可交付的产品为验收标准；30 天试运营通过后方可获颁 Forge 证书。

（二）融资对接（孵化前）

活动期间即帮助项目组对接融资资源与投资人网络，让优质项目在早期就被看见。

（三）AI + 云资源全开

DeepSeek、MiMo 等模型与算力全时段支持；适量提供快跑云集团云资源额度，供项目真实部署运行。

（四）公司注册支持

协助项目组在大连注册公司，打通从项目到主体的落地路径。

（五）办公场地支持

协助在大连开办企业；可短期免费提供大连快跑云集团园区办公区，供团队驻场推进。地址：辽宁省大连市甘井子区红旗镇棠梨街1号 （正在与学校方面签合同）

五、赛道设置

| 赛道 | 主题 | 技术方向 | 评判侧重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛道一 | 云原生与基础设施 | Kubernetes 、 Serverless 、边缘计算、可观测性、 DevOps 、开源项目 | 底座价值与工程实现 |
| 赛道二 | AI 原生产品 | 大模型智能体 & RAG 、多模态与端侧 AI 、垂直工作流 | 产品市场契合度（ PMF ） |
| 赛道三 | 开放 / 自由命题 | 自带技术栈，硬件、社交、开发者工具等方向不限 | 匠心与可交付性 |

赛道细则：云原生赛道必须基于快跑云集团基础设施，其余赛道推荐使用；开放 / 自由命题赛道不限技术栈，以最快交付为准，导师评审立项；增设「观众最喜爱奖」，由现场与线上观众投票产生。

六、赛程安排

本章按产品冲刺节奏给出四天线下赛程与赛后 30 天试运营的整体安排。

（一）总体节奏

四天，按产品冲刺的节奏推进：集结 → 深潜 → 冲刺 → 路演；赛后进入 30 天线上试运营。

（二）Day 01 集结 · 开营

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 10:00—11:30 | 入场签到（未按时签到视为弃权） |
| 11:30—12:30 | 午饭 + 休息 |
| 12:30—13:00 | 投资人代表讲话 |
| 13:00—14:00 | 组委会介绍赛程规则、评审标准与安全合规须知 |
| 14:00—15:00 | 组队上报 + 自由交流 |
| 14:00—18:30 | 自由开发 |
| 14:30—16:30 | 公司分享会（小会场 · 可选） |
| 18:30—19:30 | 晚饭 + 休息 |
| 19:30—21:00 | 晚间开发 |

（三）Day 02 深潜 · 开发

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 08:00—09:30 | 起床 · 早餐 |
| 09:30—11:30 | 自由开发 |
| 11:30—12:30 | 午饭 |
| 12:30—18:30 | 自由开发（导师轮值答疑） |
| 18:30—19:30 | 晚饭 |
| 19:30—21:00 | 晚间开发 |
| 21:00—22:30 | 外出活动，放松交流 |

（四）Day 03 冲刺 · 打磨

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 08:00—09:30 | 起床 · 早餐 |
| 09:30—11:30 | 自由开发 |
| 11:30—12:30 | 午饭 |
| 12:30—18:30 | 自由开发，完善演示与提交材料 |
| 18:30—19:30 | 晚饭 |
| 19:30—21:00 | 晚间开发 |
| 21:00—22:30 | 晚间集体活动 |

（五）Day 04 路演 · 收官

| 时间 | 环节 |
| --- | --- |
| 08:00—09:00 | 起床 · 早餐，最终准备 |
| 09:00—10:00 | 项目自审核 + 准备材料 + 提交项目 |
| 10:00—12:00 | 活动直播 |
| 12:00—14:00 | 午饭休整 + 路演筹备 |
| 14:10—17:10 | 路演展示 + 直播 |
| 17:10—17:20 | 全体合影 |
| 17:20—17:50 | 获奖 / 合作签约环节 |
| 17:50—18:10 | 参赛总结 |
| 18:10—18:30 | 赛后简餐 |
| 18:30 | 选手离场，赛事收官 |

（六）赛后：30 天线上试运营

决赛队伍持续开发与试运营，组委会提供云资源额度与导师辅导。

30 天试运营通过后，获颁 Forge 证书。

优秀项目持续对接上线渠道与融资资源。

七、评审机制

本章明确以市场就绪度为核心的评审维度、评委构成与评审流程。

（一）评审维度：市场就绪度

| 维度 | 权重侧重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可运行演示 | 高 | 产品必须跑得起来，而非仅停留在概念 |
| 真实 / 已验证需求 | 高 | 是否解决真实用户的真实问题 |
| 技术完成度 | 中 | 工程实现质量与健壮性 |
| 市场交付潜力 | 极高 | 面向市场交付与规模化的可能 |

（二）评委构成

评委来自投资人与产品负责人，而非仅工程师——以面向市场的眼光评审项目。

（三）评审流程

- 各队在 Day 04 路演环节登台展示（同步直播）。

- 评委按市场就绪度维度打分。

- 现场与线上观众投票产生「观众最喜爱奖」。

- 综合评定后进入签约与总结环节。

八、奖项与激励

| 奖项 / 激励 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛道奖项 | 三条赛道各设优胜奖 |
| 观众最喜爱奖 | 现场与线上观众投票选出 |
| 最高奖 | 与投资合作伙伴进入种子轮对接沟通 |
| 决赛队伍权益 | 持续云资源额度、导师辅导与上线渠道 |
| Forge 证书 | 30 天试运营通过后颁授 |

九、合作伙伴与资源支持

| 角色 | 伙伴 | 支持内容 |
| --- | --- | --- |
| 主办 · 冠名 | 快跑云集团 | 赛事统筹、品牌背书、云资源 |
| 云基础设施 | 快跑云 | 云资源额度、部署环境 |
| 投资伙伴（正在洽谈） | 奇绩创坛、美国ycombinator等 | 融资对接、投资人评委、种子轮 |
| AI 伙伴 | Deepseek | AI 模型 / 算力与技术支持 |
| 场地支持 | 文谷双语学校 | 场地、设备 |

十、报名与参赛须知

- 报名通道：官网 Dashboard 在线报名，报名通道已开启。

- 参赛资格：任何 builder——学生、职场人士、创业者均可；可 solo 或组队（最多 4 人）。

- 参与方式：支持现场与远程混合参与。

- 参赛费用：不收费；审核通过后每队获得云资源额度。

- 技术栈：推荐使用快跑云基础设施；云原生赛道必须使用，开放赛道不限。

- 签到规则：Day 01 10:00—11:30 完成入场签到，未按时签到视为自动弃权。

十一、宣传推广计划

| 阶段 | 时间 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| 预热期 | 报名开启前 | 发布主题语与悬念海报，释放「真实孵化」差异化定位 |
| 报名期 | 报名通道开启 | 官网 + 社群 + 开发者社区多触点推广，滚动公布海选规模 |
| 赛事期 | 四天赛程 | 全程图文直播、导师与投资人访谈、项目路演直播 |
| 赛后传播 | 试运营期 | 公布孵化成果、上线项目案例、种子轮对接动态 |

渠道建议：官网、公众号 / 视频号、开发者社区（开源、云原生、AI 垂直社群）、KOL / 技术博主、合作媒体。

十二、风险管理

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 选手迟到 / 弃权 | 设定签到截止时间，未签到视为弃权；保留候补名额机制 |
| 远程参与稳定性 | 提供线上协作与直播通道，明确远程提交与路演规则 |
| 合规与安全 | 开营环节进行安全 / 合规须知宣讲；严格审核参赛内容 |
| 项目质量参差 | 导师轮值答疑、 Day 03 集中打磨，确保路演可交付 |
| 云资源波动 | 提前预留资源额度，设置用量上限与应急预案 |
| 现场突发（天气 / 设备） | 制定场地应急预案，关键环节双备份 |

十三、预算概算

| 物品名 | 金额 | 备注 | 1（物料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 10326.9 | 1 | 立式落地门型展台（海报） 60*180 4个 160元 |
| 餐费 | 10000 |  | 评委席 桌布+桌布文字定制 10元 |
| 路费 | 3350 | 2 | 签名墙 71.9 |
| 对讲机 | 210 |  | 签字笔*80 700 |
| 休息区 | 0 | 仅工作人员3 | 贴纸 35 |
| 餐饮 | 3000 | 仅工作人员 | 住房 7200 |
| 场地 | 0 |  | 剪彩+礼炮 50 |
| 宣传 | 15000 |  | 设备租用 600 |
|  |  |  | 零食+ logo 1500 |
|  |  |  | 2（路费） |
|  |  |  | G 1000 |
|  |  |  | W 1200 |
|  |  |  | D 1000 |
|  |  |  | Y 150 |
| 总计 | 41886.9 |  |  |

十四、常见问题（FAQ）

本章汇总报名、收费、技术栈、评审与赛后权益等高频疑问。

（一）谁能报名？

任何一位 builder，无论身处何地。学生、职场人士、创业者均可；可 solo 或组队（最多 4 人），支持现场与远程混合参与。

（二）参赛是否收费？

不收费。审核通过后，每支队伍将获得快跑云集团提供的云资源额度，供赛事期间开发使用。

（三）是否必须使用快跑云？

推荐使用；云原生赛道必须使用。开放 / 自由命题赛道不限技术栈，以能最快交付为准。

（四）项目如何评审？

以「市场就绪度」为核心：可运行演示、真实 / 已验证需求、技术完成度，以及面向市场交付的潜力。评委由产品负责人与投资人组成。

（五）赛后项目会如何？

决赛队伍将获得持续云资源额度、导师辅导与上线渠道；最高奖队伍将与投资合作伙伴进入种子轮对接沟通。

（六）赛事结束后还能继续做这个项目吗？

当然——Forge 是起点而非终点。众多 Forge 项目在赛后持续演进为正式产品甚至创业公司。

十五、执行要点与分工建议

| 事项 | 责任方建议 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 报名系统与官网维护 | 组委会 · 技术组 | 报名期内持续 |
| 海选审核与40人确认 | 组委会 · 评审组 | 开营前完成 |
| 云资源额度发放 | 快跑云 | 审核通过后即时 |
| 导师排班与答疑 | 组委会 + OpenForge | Day 01—03 |
| 投资人对接与路演评审 | Northwind VC + 产品负责人 | Day 01 / Day 04 |
| 直播与传播执行 | 组委会 · 传播组 | 全程 |
| 试运营跟踪与证书颁发 | 组委会 · 运营组 | 赛后 30 天 |

Qupper's Forge · 活动策划方案 · 快跑云集团赛事组委会